## Slide 1: PJ会議運営シート＜キックオフ用＞時間目安：60分
●前回の反省点（同様のPJ実施の実績がある場合）
・活動を一方的に伝えるだけのプログラムにならないよう、参加型にする
・見学者のための席を準備する
・質疑応答の時間を十分にとる
テーマ： 企画の共有～各作業の担当までを決定する
●企画会議で決定した内容（アイデア）
・活動を伝えるだけでなく、関係者との意見交換ができるイベント
・地域の特性をいかした話題性をもたせる
・参加対象者は主婦に絞る
18：00
開始時刻
○○イベント
PJ名
19：00
終了時刻
●プロジェクト背景
・○○の参加者を獲得したい
・もっと活動を自由な時間帯にできるよう、○○から理解を得るきっかけをつくりたい
●プロジェクトの目標
・行政協賛 １県、3市町村
・参加者 200人
●予算
50万円以内
●実施内容
実施日：○月○日（○）10：00～12：00
イベントタイトル：「○○○」
プログラム：10：00～活動紹介／11：00～ディスカッション／11：30～質疑応答
●必要作業
・会場手配 ※詳細は別紙（役割分担表）を参照
・広報物制作
・集客活動
・ブース準備
・会場設営
●大まかなスケジュール（マイルストン）
・○月○日 広報・集客活動開始
・○月○日 中間報告
・○月○日 事前会議
・○月○日 反省会
●必要経費
会場費 ７万円
●現状の課題、問題
・使用したことのある貸し会議室や貸ホールは全て予約が入っていたため、別の会場を探す必要がある
PJリーダー
ＳＡＭＰＬＥ
参加者名
リーダー名を記載します

## Slide 2: PJ会議運営シート＜キックオフ用＞時間目安：90分
●前回の反省点（同様のPJ実施の実績がある場合）
※同様のプロジェクトの終結会議で挙がった反省点を事前に担当者が記載します。会議ではこれをふまえて実施内容を決定します。
テーマ： 企画の共有～各作業の担当までを決定する
●企画会議で決定した内容（アイデア）
※アイデア出しの会議（企画会議）で決まったおおまかな内容を、担当者が事前に記載します。
00：00
開始時刻
※プロジェクト名を記入します。
PJ名
PJリーダー
00：00
終了時刻
●プロジェクト背景
※プロジェクトが発足するに至った経緯を、担当者が事前に記載します。
●実施内容
※会議で決定した実施内容（日程、時間、イベントタイトル、プログラム等）を記載します。
●必要作業
※会議で必要な作業を洗い出しながら、WBSシート（別紙）に、作業、担当、期限を決め、整理していきます。
●大まかなスケジュール（マイルストン）
※中間報告の日程、方針の変更を決めるタイミングなどを会議で決定し、記載します。
●予算
※当プロジェクトに割り当てられた予算があれば記載します（○円以内など）。
●必要経費
※先に判明している必要経費があれば書き出します。
●プロジェクトの目標
※会議において、数字などを入れた具体的なプロジェクトの目標を決定し、記載します。
●現状の課題、問題
※現時点で判明している課題や問題があれば記載します。また、会議実施後に残った課題を記入します。
参加者名
リーダー名を記載します

## Slide 3: PJ会議運営シート＜キックオフ用＞時間目安：90分
●前回の反省点（同様のPJ実施の実績がある場合）
テーマ：
●企画会議で決定した内容（アイデア）
00：00
開始時刻
PJ名
PJリーダー
00：00
終了時刻
●プロジェクト背景
●実施内容
●必要作業
●大まかなスケジュール（マイルストン）
●予算
●必要経費
●プロジェクトの目標
●現状の課題、問題
参加者名

## Slide 4
<number>
Microsoft、Microsoft ロゴ、Internet Explorer、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
制作・著作：マイクロソフト株式会社
無断使用・複製・転載を禁止します。
Notes: <number>