## テンプレート
○○○役割分担表 |  |  |  |  | 0000年0月00日現在
項目 | 内容 | 担当者 | 完了予定日 | 完了日 | 備考
Microsoft、Microsoft ロゴ、Internet Explorer、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
制作・著作：マイクロソフト株式会社
無断使用・複製・転載を禁止します。

## 入力例
※これは入力サンプルです。
○○○役割分担表 |  |  |  |  | 0000年0月00日現在
項目 | 内容 | 担当者 | 完了予定日 | 完了日 | 備考
会場 | 利用できる会場の調査
会場の下見
会場の選定
契約（予約）
プログラム | プログラム概要確定
関係者スケジュール調整
プログラム表の作成
広報物制作 | チラシ
Webサイト
ポスター
広報活動 | チラシ設置依頼
ポスター掲示依頼
Webサイトリンク依頼
メルマガ送信
知人・関係者へのお知らせ