## 当日運営
NPO段取り講座／当日運営チェックシート
役割別責任者一覧
確認者 |  |  | ◆会場利用可能時間 |  | 2009-02-14 | 12:00 | － | 19:00 |  | 統括 | 設営 | ステージ | 誘導 | 受付 | 接客 | 記録
（統括） |  |  | ◆イベント開催日時 |  | 2009-02-14 | 14:00 | － | 17:00
| 開始時刻 | 処理時間 | 終了時刻 | 責任者 | 担当者名 | TODO |  |  | 詳細 | [7 empty] | 備考
| 12:00 | 0:05 | 12:05 | 統括 |  | 会場入り |  |  | イベント会場管理室へ行き、担当者○○さんに、これより準備を開始することを告げ、挨拶をする。 注意事項などがないか再度確認する。
| 12:05 | 0:15 | 12:20 | 設営 |  | 使用備品移動 |  |  | 車から備品を会場へ移動する。
| 12:05 | 5:00 | 17:05 | 記録 |  | 写真撮影 取材記録 |  |  | イベント報告資料用、HP更新用、ニュースレター用など、情報発信用に、スタッフが準備をする様子や来場者が大勢入場する様子などをカメラで撮影する。準備・処理できる場合はホームビデオ撮りも行う。来場者の声や講演者へのインタビューなども積極的に行い、ネタを収集する。
| 12:05 | 0:10 | 12:15 | 誘導 |  | 空調確認 |  |  | 空調のコントロールについて確認しておく。 自分たちで行うのか→行う場合は、方法を確認。管理室に相談する場合は連絡方法を確認。
| 12:15 | 0:10 | 12:25 | 誘導 |  | スタンド設置 |  |  | 会場付近、スタンド設置指定場所、または許可を得た可能な場所にイベント会場への誘導スタンドを設置する。
| 12:20 | 0:10 | 12:30 | 設営 |  | 使用備品チェック |  |  | 会場で、再度搬入物にモレがないか確認する。 確認の際は、事前準備チェックシートを活用する。 | [7 empty] | 使用備品チェックシートは事前に作成しておく。
| 12:30 | 0:20 | 12:50 | 設営 |  | 参加者席準備 （必要時のみ） |  |  | 参加者用の机とイスの配置が必要な場合は、レイアウト図に従い、机をレイアウトする。 | [7 empty] | レイアウト図は事前に作成しておく。
| 12:30 | 0:05 | 12:35 | ステージ |  | 講演者用ＰＣ設置 （必要時のみ） |  |  | 講演者用ＰＣの電源を入れ、利用するデータの動作を確認する。ネットワークを利用する場合は、接続状況も確認する。
| 12:30 | 0:05 | 12:35 | 受付 |  | 受付準備 |  |  | 受付場所がない場合は、受付用の机を準備する。「受付」の札をよく見えるところに貼る。受付名簿、手渡し資料、文房具類を並べる。受付場所が汚くないか、鞄やごみ、不要な備品などを見えないように整理整頓する。
| 12:35 | 0:10 | 12:45 | ステージ |  | プロジェクタ準備 （必要時のみ） |  |  | スクリーンを設置する。プロジェクタを設置し、講演者用ＰＣと接続して動作を確認する。 スクリーンにピントを合わせておく。
| 12:45 | 0:10 | 12:55 | ステージ |  | マイク準備 （必要時のみ） |  |  | 講演者用のマイク１本、司会者用のマイク1本を準備する。 すべてのマイクの音の大きさをテストしておく。
| 12:50 | 0:05 | 12:55 | 設営 |  | 特別席確認 |  |  | 講演者席、関係者席の位置を確認する。 講演者席、関係者席がない場合は準備する。講演者席、関係者席の札（用紙）を見える位置に貼る。 | [7 empty] | 講演者席、関係者席を示す札（用紙）は事前に作成しておく。
| 12:55 | 0:05 | 13:00 | ステージ |  | ホワイトボード準備 （必要時のみ） |  |  | 必要台数を設置し、スクリーンとかぶらないかなど位置を確認する。 マーカーは試し書きしておく。（黒×２、赤×１、青×１） イレイザーもきちんと消えるか確認しておく。
| 13:00 | 0:05 | 13:05 | ステージ |  | 講演者用水準備 |  |  | 講演者用の水（ペットボトル小×１）とコップを演台に置く。
| 13:00 | 0:45 | 13:45 | 接客 |  | 講演者対応 （開始前） |  |  | 講演者の出迎えをする。控え室がある場合は控え室へ案内をし、予定通りか、変更があれば変更点、集客状況などを報告し、登壇まで応対する。講演終了後にどこにどのように移動していただくのかについても説明をする。
| 13:00 | 1:10 | 14:10 | 受付 |  | 受付 |  |  | 参加者に明るく挨拶をし、受付名簿に出欠をチェックする。手渡し資料を渡し、当日に参加料の支払いがある場合は、現金を受け取り、領収書を渡す。受付はイベント開始10分後くらいまでをみておく。
| 13:00 | 0:50 | 13:50 | 誘導 |  | 参加者を誘導 |  |  | 参加者を随時、前から順に座席に誘導する。グループ分けなどをしている場合は、予め決めておいた席に案内する。
| 13:50 | 0:05 | 13:55 | 統括 |  | 開始5分前合図 |  |  | 開始10分前に受付に、参加申込者のうちのどれくらいが到着しているかを確認しておく。 開始5分前の挨拶をするよう司会に指示をする。
| 14:00 | 1:30 | 15:30 | 設営 |  | イベント(講演)中の サポート |  |  | 適宜、照明を調整したり、ホワイトボードを消したり、登壇者（講演者）の指示で資料を配布したりする。
| 17:00 | 0:30 | 17:30 | 接客 |  | 講演者対応 （終了時） |  |  | 講演者の見送りをする。懇親会などに参加していただく場合は、会場場所や会費についても説明をし、事前に一緒に移動するか、待ち合わせをしておく。
| 17:00 | 0:30 | 17:30 | 受付 |  | アンケート回収 |  |  | 参加者が帰る際に、受付のところで用紙を受け取る。
| 17:00 | 0:30 | 17:30 | 受付 |  | 懇親会案内 |  |  | 参加者が帰る際に、懇親会会場の案内、必要であれば参加費の徴収などを行う。
| 17:10 | 0:10 | 17:20 | 誘導 |  | スタンド回収 |  |  | 会場付近、スタンド設置指定場所、または許可を得て設置したイベント会場への誘導スタンドを回収する。備品類は忘れず元の場所にもどす。
| 17:10 | 0:10 | 17:20 | ステージ |  | 登壇者（講演者）用 ＰＣ片付け （必要時のみ） |  |  | 登壇者（講演者）用ＰＣの電源を切り、マウス、アダプタ類を確認し撤収する。
| 17:20 | 0:15 | 17:35 | 誘導 |  | 備品、ごみ回収 |  |  | 参加者が残したごみ、登壇者（講演者）用水のペットボトル、コップを回収。
| 17:20 | 0:10 | 17:30 | ステージ |  | プロジェクタ片付け （必要時のみ） |  |  | スクリーンをもとにもどす。プロジェクタの電源を切り、コード類の確認をする。持参したものであれば撤収する。 ※電源をいきなり切るとランプが破損する旧式のものもあるので、電源OFFの方法は確認し、慎重に行う。
| 17:30 | 0:10 | 17:40 | ステージ |  | マイク片付け （必要時のみ） |  |  | マイクの本数を確かめる。電源を忘れずにOFFにし、元の位置に戻す。
| 17:30 | 0:20 | 17:50 | 設営 |  | 会場復元 |  |  | 机やイスを元のレイアウト通りにもどす。 関係者席、講演者席などに貼った用紙を忘れずに片付ける。
| 17:35 | 0:15 | 17:50 | 誘導 |  | 忘れ物確認 |  |  | 会場に忘れ物がないか確認をして回る。
| 17:40 | 0:05 | 17:45 | ステージ |  | ホワイトボード復元 |  |  | ホワイトボードをきれいに消し、マーカー、イレイザーを元の位置に戻す。 持参したものであれば、忘れずに持ち帰る。
| 17:50 | 0:10 | 18:00 | 設営 |  | 使用備品(撤収) チェック |  |  | 会場に持ち込んだ備品類がすべてそろっているか確認する。確認の際は、事前準備チェックシートを活用する。
| 18:00 | 0:15 | 18:15 | 設営 |  | 使用備品移動 |  |  | 会場に持ち込んだ備品類を車に積み込み、事務所に持ち帰る準備をする。
| 18:00 | 0:05 | 18:05 | 統括 |  | 最終チェック |  |  | 借用の備品類を元に戻したか、返却状況などを再度責任者に確認する。管理室に退出を告げる。
| 18:15 | 1:00 | 19:15 | 設営 |  | 備品の整理 |  |  | 備品を事務所に持ち帰り、元の場所に片付ける。
イベント受付開始前までに完了させておかなければいけないこと
受付→イベント中→終了時まで
イベント終了後
Microsoft、Microsoft ロゴ、Internet Explorer、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
制作・著作：マイクロソフト株式会社
無断使用・複製・転載を禁止します。